２０１５年小川自主防災隊　総合防災訓練

２０１５年６月２８日　第１回実行委員会　会議

**○訓練実施日：１０月２５日（日）**

**予備日と予備日の内容（起震車＝Ⅹ、煙体験、ＡＥＤ，旗出し　　など）**

**○委員会体制**（敬称略）

◇委　員　長：窪田（本部）

◇事　務　局：

◇実行委員　：せんげん：片野、下小川：池田、がえで：一森。 蜂谷戸：坂本、

柳谷戸：横田、青パト：　　　自治会：林

◇当日担当者：実行委員以外　　別途決定

**○委員会会合日程**

　・第１回：６月２８日　　顔合わせ、全体検討、出し物（案）検討

　（隊長・支隊長会議：　７月１１日　全体計画承認）

　・第２回：　月　　日　　出し物と準備の分担決定

　・第３回：　月　　日　　（当日担当者を含めた拡大委員会）

展示内容最終確認、当日運営体制と担当確認

　・第４回：　月　　日　　最終確認（第３回の結果で開催するか決める）

**○委員会検討項目と資料**

　１．準備作業工程表・・・・・・別紙

２．当日実施要領・・・・・・・別紙

３．当日の準備と担当・・・・・別紙

　４．中止の決定と連絡網・・・・別紙

　５．必要機材一覧表・・・・・・別紙

　６．広報計画

◇自治会だより９月号　　　９月１３日　　　自治会総務　林

◇自治会ホームページ　　　　同日　　　　　自治会総務　林／ＨＰ管理者　吉田

◇支隊広報紙（特に旗出し訓練）　　　　　　支隊で個別に実施

◇掲示板ポスター　　　　　９月１３日　　　自治会総務　林／自治会支部長

◇青パト広報―前日　　　１０月２４日午後　青パト隊　勝又／林

－当日　　　１０月２５日午前　青パト隊

７．トランシーバーと青パトを使用した負傷者搬送訓練シナリオ・・別紙

８．防災クイズ　　　実施するか？

９．その他

①展示コーナーのパネル／パンフレット

　　②掲示板ポスター

　　③会場各種立て看板

　　④予算＝？昨年よりは少なくて済む

（昨年度￥１２、２９７・・・・展示用グッズ、パネル作成、パンフ印刷費）